## Voorblad
Project
Status diverse onderwerpen |  |  |  |  | Maandelijkse procedure Drie werkdagen voorafgaand aan het directieoverleg worden de volgende stukken gedeeld met André/Raymond en Ivo, Diede en Wouter. 1. Prognose Bouwworks (PDF) Teamleiders stellen deze in combinatie met de projectcontroller en generen PDF. Projectcontroller zet de periode dicht en opent nieuwe periode. 2. Inkoopplanning 3. Urenprognose In de urenprognose kunnen de teamleiders aangeven welke rollen nog niet zijn ingevuld en per wanneer ze nodig zijn. Dit vertaald zich dan weer terug naar de personeelsplanning voor het totaaloverzicht. 4. Wijzigingenregister Geupdate excel delen, VTW's zijn in bouwworks verwerkt 5. Kansen- en risicolijst 6. Overall planning / Voortgangsrapportage
Fase Start Werk |  | 0 | van | 20
Start engineerfase |  | 0 | van | 9
Start realisatie |  | 0 | van | 10
Start oplevering en exploitatie |  | 0 | van | 9
Kritieke inkopen (5 weken?)
0
Nog niet verwerkte kans of risico
Documenten
| Deadline BINX |  | Deadline reactie opdrachtgever
DO
UO
Start realisatie
Oplevering

## Checklist fases
Start na tender
Actie | Afgerond | Actiehouder | Deadline | Status
Directieoverleg is gepland met betrokkenen? Eerste 6 maanden inclusief calculatoren van het werk |  | Projectcontroller
Is de overeenkomst getekend en opgeslagen in teams? |  | Teamleider
Is er een coördinatie-overeenkomst van toepassing? En is deze getekend en opgeslagen in teams?
Deadline DO indienen? |  | Teamleider
Deadline TO indienen? |  | Teamleider
Deadline start realisatie? |  | Teamleider
Deadline oplevering? |  | Teamleider
Is er een boete van toepassing? Zo ja, voeg deze bij de status in |  | Teamleider
Is de bankgarantie geregeld en overhandigd aan opdrachtgever? |  | Projectcontroller
Is de verzekering geregeld conform contract? |  | Projectcontroller
Is er een werkbegroting gemaakt? En gedeeld met de projectcontroller? |  | TL / Calc
Is de werkbegroting verwerkt in Bouwworks? |  | Projectcontroller
Is het inschrijfdocument opgesteld en ondertekend? |  | Directie
Is de termijnstaat opgesteld en akkoord? |  | Teamleider
Is termijnstaat verwerkt in Bouwworks? |  | Projectcontroller
Is er betalingskorting afgesproken? |  | Projectcontroller
Is het duidelijk hoe we omgaan met reis- en verblijfskosten? |  | Directie
Is er SROI in het contract afgesproken? Is Ruth hierbij aangehaakt om te faciliteren? |  | Teamleider
Invulling team is bekend? Nog niet ingevulde rollen zijn gedefinieerd? |  | Teamleider
Informatiebehoefteplanning is opgesteld? |  | Teamleider
Start engineerfase
Actie | Afgerond | Actiehouder | Deadline | Status
Is de kick-off engineering van het project geregeld? |  | Teamleider
Is de engineeringsplanning gemaakt? |  | Teamleider
Heeft opdrachtgever wijzigingen (VTW's) die invloed hebben op tijd/geld? |  | Teamleider
Is nutscoördinatie in gang gezet? |  | Teamleider
Is de inkoopplanning gemaakt? |  | Teamleider
Is het documentenoverzicht opgesteld? |  | Teamleider
Is V&G plan met KAM coördinator afgestemd? |  | Teamleider
Is Relatics gevuld op basis van de eisenspecificatie? |  | Teamleider
Is Docstream aangemaakt en gecommuniceerd met de opdrachtgever? |  | Teamleider
Start realisatie
Actie | Afgerond | Actiehouder | Deadline | Status
Is DO definitief en ondertekend? |  | Teamleider
Is UO definitief en ondertekend? |  | Teamleider
Is er een overdracht bouwterrein van toepassing? |  | Teamleider
Zijn de vergunningen van toepassing? En zijn ze verleend? (Omgevings-/BLVC-/etc.) |  | Teamleider
Is startdocument opgesteld en ondertekend? |  | TL / DIR
Snagstream omgeving is aangemaakt? |  | Teamleider
Bouwplaatsvoorzieningen zijn geregeld? Ketenpark, stroom, gas, water, internet? |  | Teamleider
Zijn de V&G plannen aanwezig en gecontroleerd? |  | Teamleider
Melding arbeidsinspectie? |  | Teamleider
Melding start bouw? (Gemeente / brandweer) |  | Teamleider
Start oplevering en exploitatie
Actie | Afgerond | Actiehouder | Deadline | Status
Zijn alle garantiedocumenten binnen op de juiste plek opgeslagen? Teams? |  | Teamleider
Zijn gebruikersinstructies uitgewerkt en aan opdrachtgever gegeven? (Uitlegdag) |  | Teamleider
Is de opleveringslijst opgeleverd en afgestemd met B&O? |  | Teamleider
Is de klantbegeleider vanuit B&O geïntroduceerd bij de opdrachtgever? |  | Teamleider
Heeft er overdracht plaats gevonden naar B&O? |  | Teamleider
Zijn revisietekeningen gemaakt? |  | Teamleider
Is het project uitgefactureerd? (Inclusief VTW's/MMW?) |  | Projectcontroller
Is MJOP van toepassing? Zo ja, is MJOP opgesteld? |  | Klantbegeleider
Is klantbegeleider aangehaakt voor laatste 3/4 directieoverleggen? |  | Projectcontroller

## Inkoopplanning
|  | In te kopen | 2026-08-05 | [8 empty] | Inkoopplanning
|  | binnen 12 weken | 32
|  | binnen 6 weken | 2026
Project |  | Nader te bepalen
Start bouw |  | 2022-01-01 | [6 empty] | Kritieke pad
HFST | Onderdeel | (Verwachte) leverancier / onderaannemer |  | Start uitvoering |  | Levertijden / productietijden (in weken) | Doorlooptijd engineering (in weken) | Afsluiten Inkoop/ Opdracht |  | Ingekocht | Actie | Status / opmerking
|  |  |  | Jaar | Week | Weken | Weken | Jaar | Week
05. | Bouwplaatsvoorzieningen
05.31 | Loodsen en keten
05.32 | Materieel hoogwerkers
05.32 | Kranen
05.34 | Schoonmaken
05.41 | Inrichting werkterrein
05.41 | Afval containers
05.42 | Reclamebord/Verkeersborden
05.42 | Banners van WvD
05.42 | Tijdelijke gebruikers voorzieningen
05.43 | Tijdelijke terreinverhardingen
05.51 | Maatvoering
05.62 | Tijdelijke bemaling
05.71 | Tijdelijke Damwanden
05.88 | Stelposten…...
10. | Sloopwerk
10.31 | Sloopwerk
10.40 | Stutwerk
10.50 | Hak-/Breekwerk Sleuven fraizen
11. | Maatvoering
11.10 | Peil en uitzetten
12. | Grondwerk
12.30 | Bouwrijp maken
12.40 | Grondwerk compleet
14. | Buitenriolering en drainage
14.00 | Buitenriolering algemeen
15. | Terreinverhardingen
15.00 | Algemeen
15.40 | Bestratingen
16. | Beplanting
16.00 | Algemeen
17. | Terreininrichting
17.32 | Terreinmeubilair fietsenberging
17.42 | Poorten en hekken
17.90 | Vuilcontainers gemeente
20. | Heiwerk
20.31 | Heiwerk prefab palen
20.32 | In de grond gevormde palen
20.41 | Damwanden definitief
21. | Betonwerk
21.00 | Betonmortel incl. betonpomp
21.31 | Werkvloer noppenfolie
21.32 | Tijdelijke bekisting
21.40 | Wapeningswerk
21.31 | Funderingskist randbalken
21.33 | Staalbetonvloer
21.40 | Wapeningswerk
21.50 | In het werk gestort beton
21.51 | In het werk gestort beton, monolitisch
21.81 | Isolatie (PS-bekisting)
22. | Metselwerk
22.00 | Steigerwerk
22.31 | Gevelstenen
22.31 | Metselwerk Onderaannemer
22.32 | Kalkzandsteen gemetseld
22.33 | Betonsteen gemetseld
22.35 | Glazen bouwstenen gemetseld
22.42 | Kalkzandsteen lijmelementen
22.44 | Gipswanden gelijmd (GIBO)
22.45 | Gasbetonwanden gelijmd
22.42 | Kalkzandsteen lijmwerk OA
22.50 | Steigerwerk
22.60 | Voorzieningen in metselwerk
22.72 | Voegwerk
22.82 | Geveldragers/Lateien
22.83 | Isolatie
22.84 | Vochtkeringen
22.85 | Ventilatievoorzieningen
23. | Vooraf verv. Steenachtige elementen
23.30 | Constructieve elementen
23.42 | Kanaalplaatvloeren
23.42 | Breedplaatvloeren
23.50 | Wandelementen (Holle wanden)
23.50 | Wandelementen
23.61 | Trappen/Bordessen
23.62 | Gallerijen/Balustraden/Balkons
23.70 | Kantplank
24. | Ruwbouwtimmerwerk
24.10 | Kapconstructie prefab dak/dakelemenen
24.31 | Balkconstructies
24.32 | Regel-, tengel- en rachelwerk
24.40 | Dakconstructie balkhout
24.42 | Gevelbeplating Plastica/Trespa o.i.d.
24.50 | Overstekken plaatmateriaal
24.51 | Spanten/Liggers/Kolommen
24.52 | Wandelementen HSB
24.52 | Vloerelementen HSB
24.53 | Luifelelementen
25. | Metaalconstructies
25.31 | Staalskelet
25.32 | Constructieonderdelen
25.82 | Isokorf koudebrugonderbreking
25.83 | Divers hulpstaal
25.84 | Wapening betongevulde kolommen
26. | Kanalen
26.10 | Kanaalelementen
26.40 | Schoorstenen, kappen en roosters
30. | Kozijnen, ramen en deuren
30.31 | Stelkozijnen
30.32 | Gevelkozijnen Hout
30.32 | Gevelkozijnen Aluminium
30.32 | Gevelkozijnen Kunststof
30.32 | Gevelkozijnen Staal
30.32 | Binnenkozijnen hout
30.32 | Binnenkozijnen staal inmetsel
30.32 | Binnenkozijnen staal brandwerend
30.32 | Binnenkozijnen staal
30.33 | Deuren gevelkozijnen
30.33 | Binnendeuren
30.33 | Paneelwanden
30.33 | Vouwwanden
30.41 | Dakramen
30.36 | Metalen lamellengevel
30.43 | Lichtstraten
30.43 | Daklichtkoepels
30.44 | Dakluiken
30.51 | Vliesgevelsystemen
30.52 | Touniquet
30.62 | Garage en bedrijfsdeuren
30.63 | Rolluiken
30.70 | Beweegbare binnenwanden
30.80 | Hang-/Sluitwerk incl. sluitplan
31. | Systeembekleding
31.10 | Gevelbeplating
31.20 | Dakbeplating
31.25 | Sandwichbeplating
32. | Trappen en balustraden
32.31 | Vaste trappen
32.31 | Trappen Hout
32.32 | Beweegbare trappen
32.51 | Balustraden/Leuningen
32.52 | Leuningen
33. | Dakbedekkingen
33.32 | Isolatie/afschotlaag
33.33 | Bitumineuze dakbedekking
33.34 | Kunststof dakbedekking
33.36 | Dakbegroeiing
33.37 | Dakverhardingen
33.41 | Dakpannen
33.80 | Rietbedekkingen
33.85 | Overige dakbedekkingen
33.90 | Dakrand-/Aanlijnbeveiliging
34. | Beglazing
34.33 | Beglazing
35. | Natuur- en kunststeen
35.34 | Natuursteen vensterbanken/afdekkers
35.34 | Natuursteen blokken, platen en banden
35.35 | Natuursteen dorpels en neuten
35.44 | Kunststeen vensterbanken
35.45 | Kunststeen dorpels en neuten
36. | Voegvulling
36.30 | Voegvulling met kit
36.50 | Voegvulling met profielen
38. | Gevelschermen
38.30 | Zonwering
38.40 | Vaste schermen
38.50 | Brandscherm
40. | Stucadoorswerk
40.40 | Stucadoor-/Spuitwerk
40.50 | Buitengevelisolatiesystemen
40.60 | Akoestisch spuitpleister
41. | Tegelwerk
41.10 | Tegelwerk OA
41.32 | Wandtegels
41.42 | Vloertegels
41.63 | Muurafdekkingen
42. | Dekvloeren en vloerssystemen
42.31 | Gehechte morteldekvloeren
42.34 | Anhydriet vloeren
42.35 | Droogbouw dekvloeren
42.40 | Kunststofvloer/Gietvloer
42.50 | Installatievloer
43. | Metaal- en kunststofwerk
43.31 | Vloerluiken
43.32 | Roosters
43.33 | Omrandingen
43.38 | Sleutelkluis
43.38 | Gevelbelettering
43.40 | Vloerluiken
43.41 | Aluminium waterslagen
43.50 | Zetwerk diversen
44. | Plafond- en wandsystemen
44.20 | Plafondconstructie doos in doos
44.31 | Panelenplafonds
44.34 | Systeemplafonds
44.37 | Gipsplaatplafonds
44.41 | Systeemwanden
44.42 | Sanitair scheidingswanden
44.43 | Akoestische wandbekleding
44.50 | Systeembekledingen
45. | Afbouwtimmerwerk
45.42 | Vlakke plaatbekledingen
45.43 | Beschietingen, brandwerend
45.90 | Aftimmeringen
45.50 | Brandwerende bekledingen
45.90 | Vensterbanken Werzalit
46. | Schilderwerk en beglazing
46.38 | Schilderwerk (incl. Beglazing)
46.41 | Brandwerend schilderwerk / spuitwerk
47. | Binneninrichting
47.31 | Kasten
47.33 | Gaderobes
47.34 | Schappen op rails
47.35 | Banken kleedkamers
47.41 | Keukens
47.42 | Balie
47.51 | Bewegwijzering
47.52 | Reclame objecten
48. | Behangwerk en vloerbedekking
48.33 | Behangwerk glasvlies
48.41 | Vloerbedekking, voorbehandeling ondergrond
48.43 | Elastische vloerbedekkingen
48.44 | Zachte vloerbedekkingen
48.45 | Parketvloeren
48.51 | Gordijnen en zonwering binnen
48.70 | Schoonloopmatten
80. | Liftinstallatie
80.31 | Liftkooien
81. | Hijs- en hefinstallaties
82.31 | Kraaninstallaties
82.71 | Dockleveller
84. | Gevelonderhoudsinstallaties
84. | Gevelonderhoudinstallaties
90. | Bouwkundige voorzieningen installaties
90.00 | Bouwkundige werkzaamheden installaties
W. | W-installatie
50.1 | Hemelwaterafvoer (HWA)
51.1 | Riolering (VWA)
52.1 | Waterleidingen
53.1 | Sanitair
54.1 | Brandbestrijding
60.1 | Verwarmingsinstallatie
61.1 | Luchtbehandeling
62.1 | Koelinstallatie
68.1 | Regeltechniek
E. | E-installatie
70.1 | Licht-/krachtinstallatie bekabeling/buis/lasdozen
70.2 | Aarding en bliksembeveiliging
70.3 | Kabeldraagsystemen
70.5 | Armaturen
70.7 | PV-installatie
70.8 | KNX-/EIB-installatie
70.9 | NEN-inspecties
75.1 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie
75.2 | Data-installatie
75.3 | Omroep- en geluidsinstallatie
75.4 | Zonweringsinstallatie
75.5 | Toegangscontrole
75.6 | Inbraakbeveiligingsinstallatie
75.7 | CCTV
75.8 | Overige zwakstroominstallaties

## K&R
| Kansen- en risicolijst |  |  | Actueel | Afgerond | Totaal | Verwerkt | Onverwerkt risico of kans
|  |  | Totaal risico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Totaal kans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0
Nr | Omschrijving | Bedrag | Consequentie tijd | Kans | Risico |  | Verwerkt in Bouwworks | Afgerond | Toelichting / bijzonderheden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

## Urenprognose
Startweek project |  | jaar | week | jaar24 | 202125 | 202126 | 202127 | 202128 | 202129 | 202130 | 202131 | 202132 | 202133 | 202134 | 202135 | 202136 | 202137 | 202138 | 202139 | 202140 | 202141 | 202142 | 202143 | 202144 | 202145 | 202146 | 202147 | 202148 | 202149 | 202150 | 202151 | 202252 | 20221 | 20222 | 20223 | 20224 | 20225 | 20226 | 20227 | 20228 | 20229 | 202210 | 202211 | 202212 | 202213 | 202214 | 202215 | 202216 | 202217 | 202218 | 202219 | 202220 | 202221 | 202222 | 202223 | 202224 | 202225 | 202226 | 202227 | 202228 | 202229 | 202230 | 202231 | 202232 | 202233 | 202234 | 202235 | 202236 | 202237 | 202238 | 202239 | 202240 | 202241 | 202242 | 202243 | 202244 | 202245 | 202246 | 202247 | 202248 | 202249 | 202250
Huidige week |  | 2026 | 32
Oplevering project |  | jaar | week | Week | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
Naam | Rgl | Functie | Nog te besteden | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Naam collega | 1 | Functie collega | Conform BW | 24: uren per week; 25: uren per week
| 2 |  |  | 24: uren per week; 25: uren per week
| 3 |  |  | 24: uren per week; 25: uren per week
| 4 |  |  | 24: uren per week; 25: uren per week
| 5 |  |  | 24: uren per week; 25: uren per week
| 6 |  |  | 24: uren per week; 25: uren per week
| 7 |  |  | 24: uren per week; 25: uren per week
| 8 |  |  | 24: uren per week; 25: uren per week
| 9 |  |  | 24: uren per week; 25: uren per week
| 10 |  |  | 24: uren per week; 25: uren per week
| 11 |  |  | 24: uren per week; 25: uren per week
| 12 |  |  | 24: uren per week; 25: uren per week
| 13 |  |  | 24: uren per week; 25: uren per week
| 14 |  |  | 24: uren per week; 25: uren per week
| 15 |  |  | 24: uren per week; 25: uren per week
| 16 |  |  | 24: uren per week; 25: uren per week
| 17 |  |  | 24: uren per week; 25: uren per week
| 18 |  |  | 24: uren per week; 25: uren per week
| 19 |  |  | 24: uren per week; 25: uren per week
| 20 |  |  | 24: uren per week; 25: uren per week
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

## Parameters (hidden)
Ja
Nee
Nvt